## Product Backlog
Product Backlog priorizado — Grupo de Estudio Duoc UC
Product Owner: Alan Martínez · Estado al 4 de octubre de 2026 (cierre del Sprint 6). Orden = prioridad dentro del backlog (1 = más importante).
Orden | ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Puntos | Sprint | Estado | Evidencia
1 | HU-01 | E1 · Autenticación y cuenta | Como estudiante, quiero registrarme con mi correo @duocuc.cl, para usar la app dentro de mi comunidad. | • Solo acepta correos @duocuc.cl. • La contraseña tiene al menos 8 caracteres. • Si el correo ya existe, avisa sin crear otra cuenta. • Pide nombre, carrera, jornada y nivel de inglés. | Must | 3 | Sprint 5 | Hecho | POST /auth/registro · PA-05 a PA-10
2 | HU-02 | E1 · Autenticación y cuenta | Como usuario, quiero iniciar sesión, para entrar a mi panel según mi rol. | • Con credenciales correctas abre el panel de estudiante o de administrador. • Ante un error responde siempre "Correo o contraseña incorrectos". • Bloquea tras 5 intentos fallidos en un minuto. | Must | 3 | Sprint 5 | Hecho | POST /auth/login · PA-11 a PA-13
3 | HU-04 | E1 · Autenticación y cuenta | Como usuario, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta en un equipo compartido. | • Borra los tokens guardados. • Vuelve a la pantalla de inicio de sesión. | Must | 1 | Sprint 5 | Hecho | Ajustes · prueba manual
4 | HU-07 | E2 · Evaluación diagnóstica | Como estudiante, quiero rendir una evaluación diagnóstica de lectura y escritura, para conocer mi nivel de inglés. | • Debo responder todas las preguntas. • Las respuestas correctas no llegan a la app. • Solo se rinde una vez. | Must | 5 | Sprint 6 | Hecho | GET /diagnostico, POST /diagnostico/respuestas · PA-44 y PA-47
5 | HU-08 | E2 · Evaluación diagnóstica | Como estudiante, quiero ver mi resultado con fortalezas, aspectos a reforzar y recomendaciones, para saber qué estudiar. | • Muestra puntaje, nivel A1–C2 y resultado por competencia. • El nivel asignado se guarda en mi perfil. • Recomienda un grupo de mi nivel. | Must | 3 | Sprint 6 | Hecho | GET /diagnostico/resultado · PA-45 y PA-46
6 | HU-09 | E3 · Grupos de estudio | Como estudiante, quiero crear un grupo de estudio de mi nivel, para estudiar con otros compañeros. | • El servidor genera un código DUOC-#### único. • Quedo como integrante del grupo. | Must | 3 | Sprint 5 | Hecho | POST /grupos · PA-25 y PA-26
7 | HU-10 | E3 · Grupos de estudio | Como estudiante, quiero unirme a un grupo con un código de invitación, para entrar al grupo de mis compañeros. | • Avisa si el código no existe, si ya soy integrante o si el grupo está lleno. • Nunca se superan 6 integrantes, aunque varios se unan a la vez. | Must | 3 | Sprint 5 | Hecho | POST /grupos/unirse · PA-30 a PA-34
8 | HU-12 | E3 · Grupos de estudio | Como integrante, quiero ver el detalle de mi grupo y sus integrantes, para saber con quién estudio. | • Muestra integrantes, código, tests y encuentros del grupo. | Must | 2 | Sprint 5 | Hecho | GET /grupos/{id} · PA-29
9 | HU-14 | E4 · Tests semanales | Como integrante, quiero ver los tests semanales de mi nivel con su estado, para saber qué tengo pendiente. | • Muestra solo los tests publicados del nivel de mis grupos. • Indica pendiente o completado, puntaje y fecha límite. | Must | 3 | Sprint 6 | Hecho | GET /tests · PA-49 y PA-50
10 | HU-15 | E4 · Tests semanales | Como integrante, quiero resolver un test semanal y ver mi puntaje, para medir mi avance. | • El servidor califica; las respuestas correctas no llegan a la app. • No puedo responder tests de otro nivel ni repetir uno ya rendido. | Must | 3 | Sprint 6 | Hecho | GET /tests/{id}, POST /tests/{id}/respuestas · PA-51 a PA-53
11 | HU-16 | E5 · Coordinación de encuentros | Como integrante, quiero proponer un encuentro presencial u online, para estudiar junto a mi grupo. | • Pide tema, fecha futura, duración (15 a 240 min) y lugar o enlace https. • Quien propone queda confirmado. • Solo integrantes del grupo. | Must | 3 | Sprint 6 | Hecho | POST /grupos/{id}/encuentros · PA-54 a PA-57
12 | HU-17 | E5 · Coordinación de encuentros | Como integrante, quiero confirmar o rechazar mi asistencia, para que el grupo sepa quién irá. | • Puedo cambiar mi respuesta. • El grupo ve la respuesta de cada integrante. | Must | 2 | Sprint 6 | Hecho | PUT /encuentros/{id}/asistencia · PA-58 y PA-59
13 | HU-23 | E6 · Administración | Como administrador, quiero crear un test semanal de selección múltiple, para actualizar el contenido sin tocar el código. | • Defino título, habilidad, nivel y preguntas con 2 a 6 alternativas y la correcta. • Se guarda como borrador. | Must | 5 | Sprint 6 | Hecho | POST /admin/evaluaciones · PA-69 y PA-70
14 | HU-24 | E6 · Administración | Como administrador, quiero publicar, retirar y eliminar tests, para controlar qué ven los estudiantes. | • Al publicar, lo ven los grupos del nivel durante una semana. • Veo cuántos estudiantes respondieron. • La evaluación diagnóstica no se puede eliminar. | Must | 2 | Sprint 6 | Hecho | GET/PATCH/DELETE /admin/evaluaciones · PA-68, PA-71 y PA-72
15 | HT-01 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como equipo, queremos un contrato de datos compartido entre la app y la API, para evitar inconsistencias. | • Esquemas Zod en packages/types usados por cliente y servidor. | Must | 3 | Sprint 5 | Hecho | packages/types · PA-24
16 | HT-02 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como equipo, queremos la API y la base de datos en Docker Compose, para que cualquiera ejecute el sistema igual. | • docker compose up levanta base, API y app web. • /health confirma API y base. | Must | 3 | Sprint 5 | Hecho | docker-compose.yml · PA-23
17 | HT-03 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como equipo, queremos pruebas automatizadas del API, para integrar cambios sin romper lo existente. | • Pruebas unitarias, de integración, seguridad y concurrencia. • Todas pasan antes de integrar. | Must | 5 | Sprint 5-6 | Hecho | 87 pruebas (plan de pruebas)
18 | HT-06 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como equipo, queremos validar el MVP con estudiantes de inglés, para medir los indicadores del Product Vision. | • Piloto con estudiantes, encuesta de satisfacción e informe de pruebas de usuario. | Must | 5 | Sprint 7 | Pendiente | Fase 3 (S16–S17)
19 | HU-03 | E1 · Autenticación y cuenta | Como usuario, quiero que mi sesión se mantenga mientras uso la app, para no iniciar sesión a cada rato. | • El token se renueva solo al vencer. • En el teléfono la sesión se guarda cifrada. • Si la renovación falla, vuelve al login. | Should | 3 | Sprint 5 | Hecho | POST /auth/renovar · PA-16 y PA-17
20 | HU-05 | E1 · Autenticación y cuenta | Como estudiante, quiero eliminar mi cuenta, para que no queden mis datos en el sistema. | • Pide confirmación. • Borra la cuenta, sus membresías, resultados y asistencias. • El token deja de servir. | Should | 2 | Sprint 5 | Hecho | DELETE /usuarios/me · PA-19
21 | HU-11 | E3 · Grupos de estudio | Como estudiante, quiero ver los grupos abiertos y unirme desde el listado, para encontrar un grupo sin tener un código. | • El listado muestra nivel e integrantes de cada grupo. • Aplica la misma regla de cupo que el código. | Should | 2 | Sprint 5 | Hecho | GET /grupos, POST /grupos/{id}/integrantes · PA-27
22 | HU-13 | E3 · Grupos de estudio | Como integrante, quiero abandonar un grupo, para dejar un grupo que ya no me sirve. | • Salgo del grupo y libero el cupo. • Si era el último integrante, el grupo se elimina. | Should | 2 | Sprint 5 | Hecho | DELETE /grupos/{id}/integrantes/me · PA-35 a PA-37
23 | HU-18 | E5 · Coordinación de encuentros | Como estudiante, quiero ver mis próximos encuentros en el inicio, para no olvidarlos. | • Muestra los encuentros futuros de todos mis grupos, ordenados por fecha. | Should | 2 | Sprint 6 | Hecho | GET /encuentros/proximos · PA-60
24 | HU-20 | E6 · Administración | Como administrador, quiero buscar y filtrar usuarios por nombre, correo y rol, para encontrar una cuenta rápido. | • Búsqueda en el servidor por nombre o correo. • Filtro por alumno o administrador. • Un estudiante recibe 403. | Should | 2 | Sprint 6 | Hecho | GET /usuarios · PA-18
25 | HU-21 | E6 · Administración | Como administrador, quiero cambiar el rol de una cuenta, para dar acceso a otra persona de la coordinación. | • El cambio rige desde la siguiente solicitud. • No puedo cambiar mi propio rol. | Should | 2 | Sprint 6 | Hecho | PATCH /usuarios/{id}/rol · PA-63 a PA-66
26 | HU-22 | E6 · Administración | Como administrador, quiero eliminar una cuenta, para retirar usuarios que no corresponden. | • Pide confirmación. • Borra sus datos y los grupos que quedan vacíos. • No puedo eliminarme desde el panel. | Should | 2 | Sprint 6 | Hecho | DELETE /usuarios/{id} · PA-67
27 | HT-04 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como equipo, queremos medir el rendimiento con 100 usuarios simultáneos, para verificar RNF-B01 y RNF-B03. | • p95 menor a 500 ms y menos de 1 % de errores en 10 minutos. | Should | 3 | Sprint 6 | Hecho | k6: p95 67 ms, 0,00 % errores
28 | HT-05 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como equipo, queremos la app web en un contenedor, para revisar el sistema completo sin instalar Expo. | • La app queda en localhost:8081 servida por nginx. | Should | 2 | Sprint 6 | Hecho | apps/mobile/Dockerfile
29 | HU-06 | E1 · Autenticación y cuenta | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo, para volver a entrar si la olvido. | • Envía un enlace de un solo uso al correo institucional. • El enlace vence en 30 minutos. | Could | 5 | Futuro | Trabajo futuro | Interfaz lista con datos simulados
30 | HU-19 | E5 · Coordinación de encuentros | Como quien propuso un encuentro, quiero cancelarlo, para avisar que ya no se realizará. | • Solo quien lo propuso puede cancelarlo. | Could | 1 | Sprint 6 | Hecho | DELETE /encuentros/{id} · PA-61
31 | HU-25 | E7 · Comunidad | Como estudiante, quiero buscar compañeros y agregarlos como contactos, para mantenerme en contacto. | • Búsqueda por nombre. • Lista de contactos con su estado. | Could | 3 | Futuro | Trabajo futuro | Interfaz lista con datos simulados
32 | HU-26 | E7 · Comunidad | Como estudiante, quiero chatear con mis contactos en tiempo real, para resolver dudas entre encuentros. | • Mensajes por WebSocket autenticado con el mismo token. • Recupera los mensajes pendientes al reconectar. | Could | 8 | Futuro | Trabajo futuro | Interfaz lista con datos simulados
33 | HU-27 | E8 · Preferencias | Como usuario, quiero alternar entre modo claro y oscuro, para usar la app cómodamente. | • El cambio aplica a todas las pantallas. | Could | 1 | Sprint 3-4 | Hecho | Ajustes · prueba manual
34 | HU-28 | E8 · Preferencias | Como usuario, quiero cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés, para practicar también con la app. | • Todas las pantallas cambian de idioma, incluidos los errores del servidor. • Se elige en Ajustes o en el inicio de sesión y se recuerda al volver a abrir la app. | Could | 2 | Sprint 6 | Hecho | lib/i18n.ts · selector ES/EN
35 | HT-07 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como coordinación de inglés, queremos evaluar respuestas abiertas con las rúbricas de writing y speaking, para una evaluación más completa. | • Preguntas abiertas corregidas según la rúbrica de la coordinación. | Won't | 8 | Futuro | Trabajo futuro | Rúbricas como referencia
36 | HT-08 | E9 · Calidad y operación (historias técnicas) | Como institución, queremos el sistema en un servidor con HTTPS, para usarlo fuera del computador del equipo. | • Despliegue en la nube con HTTPS/WSS (RNF-B07). | Won't | 5 | Futuro | Trabajo futuro | Fuera de alcance: proyecto sin presupuesto

## Épicas
Avance por épica
ID | Épica | Objetivo | Historias | Puntos | Puntos hechos | Avance
E1 | Autenticación y cuenta | Acceso seguro solo para la comunidad Duoc UC. | 6 | 17 | 12 | 70.59%
E2 | Evaluación diagnóstica | Que el estudiante conozca su nivel real de inglés y qué reforzar. | 2 | 8 | 8 | 100%
E3 | Grupos de estudio | Reunir a estudiantes del mismo nivel en grupos pequeños. | 5 | 12 | 12 | 100%
E4 | Tests semanales | Dar al grupo una rutina de práctica medible. | 2 | 6 | 6 | 100%
E5 | Coordinación de encuentros | Organizar instancias de estudio compartido. | 4 | 8 | 8 | 100%
E6 | Administración | Que la coordinación académica gestione usuarios y contenido. | 5 | 13 | 13 | 100%
E7 | Comunidad | Conectar a los estudiantes entre sí fuera de los grupos. | 2 | 11 | 0 | 0%
E8 | Preferencias | Adaptar la app a cada usuario. | 2 | 3 | 3 | 100%
E9 | Calidad y operación (historias técnicas) | Que el sistema sea seguro, probado y fácil de ejecutar. | 8 | 34 | 16 | 47.06%
| Total |  | 36 | 112 | 78 | 69.64%

## Sprints
Historias y puntos por sprint
Sprint | Semanas | Objetivo del sprint | Historias | Puntos
Sprint 3-4 | S7–S10 | Interfaz completa con datos simulados: 16 pantallas, sistema de diseño y preferencias. | 1 | 1
Sprint 5 | S11–S12 | Autenticación real, contrato compartido, base de datos en Docker y grupos de estudio conectados a la API. | 12 | 30
Sprint 5-6 | S11–S14 | Pruebas automatizadas del API, construidas en ambos sprints. | 1 | 5
Sprint 6 | S13–S14 | Diagnóstico, tests semanales, encuentros, panel de administración, prueba de carga y app web en Docker. | 16 | 42
Sprint 7 | S16–S17 | Fase 3: piloto con estudiantes y ajustes. | 1 | 5
Futuro | — | Fuera del MVP: chat, recuperación de contraseña, respuestas abiertas y despliegue en la nube. | 5 | 29
|  | Total | 36 | 112
El total debe coincidir con el de la hoja Épicas; si no, revisa que el Sprint de cada historia esté escrito igual que en esta tabla.

## Leyenda
Cómo leer este backlog
Historia (HU) | Funcionalidad vista por el usuario, con el formato "Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>".
Historia técnica (HT) | Trabajo habilitante que no ve el usuario directamente (pruebas, contenedores, despliegue).
Prioridad (MoSCoW) | Must: imprescindible para el MVP · Should: importante · Could: deseable · Won't: fuera de esta versión.
Orden | Prioridad dentro del backlog, de 1 (más importante) en adelante.
Puntos | Esfuerzo relativo en escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8), estimado por el equipo.
Sprint | Sprint en que la historia quedó terminada de punta a punta (interfaz, API y pruebas).
Estado | Hecho · Parcial · Pendiente · Trabajo futuro. Se edita con la lista desplegable; las hojas Épicas y Sprints se recalculan solas.
Evidencia | Endpoint, archivo o caso del plan de pruebas (PA-xx) que demuestra la historia.
Para editar | Cambia solo las columnas Prioridad, Puntos, Sprint y Estado de la hoja Product Backlog; el resto de las hojas usa fórmulas.